四川省高等学校人文社会科学重点研究基地

四川特殊教育发展研究中心课题管理条例（试行）

一、总则

1. 四川特殊教育发展研究中心（以下简称中心），是四川省教育厅高校人文社会科学重点研究基地，挂靠乐山师范学院，接受四川省教育厅的督导。

2. 中心项目管理以马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想及中国特色社会主义理论、科学发展观为指导，深入贯彻落实党的“十八大”精神，根据中心定位和实际情况，本着科研工作的前沿性和原创性精神，提倡大胆探索，勇于创新，积极活跃地开展科研工作，努力推出一批高水平的研究成果，为四川省各级政府、教育行政部门科学决策和整个教育事业的建设和改革发展服务。

二、项目申报

1. 课题发布与申报：中心每年3月份由中心发布课题指南，申报者根据课题指南向中心申报，经批准立项后，项目名称为“四川省高等学校人文社会科学重点研究基地—四川特殊教育发展研究中心项目” 。

2.项目类别：中心的项目类别分重点项目、一般项目、青年项目及自筹项目四个类别。

3.申报人根据课题指南进行选题，填写课题申报书，并以电子文档及纸质文本两种方式报送中心。

三、项目评审

1.项目申报截止以后，由中心将申报材料进行整理汇总，交由中心学术委员会评审并立项。

2.项目评审采取会议评审或通讯评审等方式进行，对课题进行民主、综合评审，并对申报项目作出重点项目、一般项目、青年项目、自筹项目、及不予立项的选择。

3.根据学术委员会专家评审意见，报四川省教育厅批准后，通过中心网站、邮寄等方式宣布批准立项的科研课题，并正式下达立项通知书。

四、项目运行管理

1.自筹项目、一般项目、青年项目从批准立项到结题，以一年为期，重点项目以两年为限。若因特殊情况需要延期，应以书面形式申请报告说明理由。经批准同意延期结题的科研项目可以延长研究期限1年左右。其它没有按时结题的，自计划研究年限终止年月起5年内不受理其新项目的申请。

2.项目立项半年或一年后，负责人需以书面形式向中心报告项目进展情况，中心对项目进展进行中期检查。

五、项目结题

1.立项课题在所规定的研究周期内，运行有序，方法科学，达到预期目标，形成研究成果后，可向中心提交结题申请。

2.每项课题结题必须完成申报书上的成果承诺。专著、论文等研究成果必须在显著位置标注“四川省特殊教育发展研究中心资助科研项目”并注明课题编号，未标注的，不能作为结题依据。

3.所有项目的结题应以《结题资料汇编》的形式装订成册（一式三份）报送我中心。封面应使用皮纹纸，封面内容包括课题编号、课题名称、课题负责人单位名称及姓名、课题起止时间。

4.对不按规定结题者，或结题未能通过又不补救者，将取消其以后申请课题的资格。

六、项目经费管理

1.由中心立项资助的课题，一经批准立项，由中心通过乐山师范学院财务处，将课题经费的分两次（每次1/2）划拨给项目承担者所在单位财务部门。

2．若课题中途无法进行，要及时申报终止，并清算已用的经费。

四川省高等学校人文社会科学重点研究基地

——四川特殊教育发展研究中心